## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-09 | 2023-01-17
Design | 2023-01-12 | 2023-01-16 | 2023-01-12 | 2023-01-16
Coding | 2023-01-09 | 2023-01-17 | 2023-01-09 | 2023-01-17
UT Plan | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-16 | 2023-01-17
UT | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-17 | 2023-01-18
IT Plan | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-16 | 2023-01-17
IT | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-17 | 2023-01-17
Sprint Demo | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19